**မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့်**

**ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ဆဲ၊ ဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်းများအခြေအနေ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| စဉ် | လုပ်ငန်းအမည် | ခွင့်ပြုငွေ (ကျပ်သန်း) | တင်ဒါခေါ်ယူ သည့်ရက်စွဲ | တင်ဒါစိစစ် ဖွင့်ဖောက်ရက်စွဲ | တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း | စာချုပ်ချုပ် ဆိုခြင်း | ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေ |
|  | **ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသစ်များ** |  |  |  |  |  |  |
|  | **နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ** |  |  |  |  |  |  |
| ၁။ | (၇၀'×၄၅'×၃၀')(၁)ထပ် Server Room တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း (ဥတ္တရသီရိ) | ၁၉၅.၃၀၀ | ၂၃-၇-၂၀၂၃ | ၂၈-၇-၂၀၂၃ | Super Sun Shine Design & Construction | ၂၆-၉-၂၀၂၃ | လုပ်ငန်းစတင်ရန်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ |
| ၂။ | မီးစက်အိမ် (Installation of 500k VA Generator with Automatic Transfer Switch (ATS) Summary of costs) (၂၀'×၂၀'×၁၄') (ဥတ္တရသီရိ) | ၃၅.၀၈၅ | ။ | ။ | Myanmar Htal War Co.,Ltd  | ၂၆-၉-၂၀၂၃ | ။ |
|  | **ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး** |  |  |  |  |  |  |
| ၃။ | အမျိုးသမီးအဆောင်ခေါင်မိုးမျက်နှာကြက်ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း(အမိုးပြု ပြင်ခြင်း(၁၂၄၈Sq၊ရေလုံဆေးအသုံးပြုရန်(၈၇၄Sq)) (မရမ်းကုန်းမြို့) | ၈.၀၀၀ | - | - | Golden Hammer Engineering Co.,Ltd | ၈-၉-၂၀၂၃ | ၅၀ % လုပ်ငန်းပြီးစီးပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
|  | **ရခိုင်ပြည်နယ်** |  |  |  |  |  |  |
| ၄။ | **မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒရုံးခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း** (Chan Link) (**၇၈၀**'×**၈**'×**၇**') (အမ်းမြို့) | ၃၁.၆၂၀ | - | - | - | - | ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့တင်ပြထားပါသည်။ |
| ၅။ | (**၁၂၀**'×၅')ကိရိယာဝင်းခြံချိန်းလင့်၊ ကွန်ကရစ်တိုင်ကာရံခြင်း၊ ကွန်ကရစ် လမ်းခင်း ခြင်းလုပ်ငန်း (**၁၂၀**'× **၄**'× **၈**")(အမ်းမြို့) | ၃.၅၀၀ | - | - | - | - | ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့တင်ပြထားပါသည်။ |
| ၆။ | မိုး/ဇလရုံး ရုံးမျက်နှာကြက်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်သွပ်မိုးခြင်း (၆၂' × ၃၈')၊ စင်ဝင် (၁၄'× ၁၂')(မာန်အောင်မြို့) | ၇.၇၀၇ | - | - | - | - | ၁၀၀ % လုပ်ငန်းပြီးစီးသော်လည်း ငွေထုတ်ယူခြင်းမရှိသေးပါ။ |
| ၇။ | ရုံးခေါင်မိုးသွပ်ပြားနှင့် သံဖြူတန်းအသစ်လဲလှယ်ခြင်း (၄၀'×၂၇') (ကျောက်တော်မြို့) | ၉.၅၀၀ | - | - | ရွှေရိုးချောင်းကုမ္ပဏီ | - | ငွေထုတ်ယူပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
|  | **ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး** |  |  |  |  |  |  |
| ၈။ | (၁၅၀'×၈၀'×၁၅၀')အနားသုံးဘက်၊ချိန်းလင့်ကွန်ကရစ်တိုင်၊ ခြံစည်း ရိုးကာရံခြင်းလုပ်ငန်း(ဖျာပုံမြို့) | ၃၄.၁၃၉ | ၁၈-၈-၂၀၂၃ | ၁၂-၉-၂၀၂၃ | မိုးထောင်ကုမ္ပဏီ | - | စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ |
| ၉။ | (၄၄'×၃၂') မိုးလေဝသရုံးစခန်း အကြီးစားပြုပြင်ခြင်း အမိုး၊ ကြမ်းခင်း၊ မျက်နှာကြက်နှင့် ပြူတင်းတံခါးမကြီးပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း(ဖျာပုံမြို့) | ၁၇.၄၇၀ | ။ | ။ | ။ | - | ။ |
| စဉ် | လုပ်ငန်းအမည် | ခွင့်ပြုငွေ (ကျပ်သန်း) | တင်ဒါခေါ်ယူ သည့်ရက်စွဲ | တင်ဒါစိစစ် ဖွင့်ဖောက်ရက်စွဲ | တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း | စာချုပ်ချုပ် ဆိုခြင်း | ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေ |
| ၁၀။ | ရုံးဂိတ်အဝင်မှရုံးအထိအရှည်(၃၃'၆"×၆')ရုံးမှကိရိယာဝင်းခြံအထိ (၂၅'၆"×၆') မိုးလေဝသရုံးကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း (ဖျာပုံမြို့) | ၄.၁၉၀ | ၁၈-၈-၂၀၂၃ | ၁၂-၉-၂၀၂၃ | မိုးထောင်ကုမ္ပဏီ | - | စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ |
| ၁၁။ | ခြံစည်းရိုးအသစ်ကာရံခြင်း (၆၅၀'×၆')RC တိုင်. RC Beann, RC lintal၊ ဂိတ်တံခါး (၁၃'×၆')နှင့် ရုံးအဝင်လမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း (ပုသိမ်မြို့) | ၄၉.၆၃၀ | ။ | ။ | ဧရာဝတီဘောဂကုမ္ပဏီ | - | စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ |
| ၁၂။ | ရုံးအဆောက်အဦ(၄၀'× ၃၇') အသေးစားပြင်ဆင်ပြီး ဆေးသုတ်ခြင်း လုပ်ငန်း(ငါးသိုင်းချောင်းမြို့)  | ၃.၂၅၀ | ၁၈-၈-၂၀၂၃ | ၁၂-၉-၂၀၂၃ | ဓန့အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးအရောင်းဆိုင် | - | ။ |
|  | **ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး** |  |  |  |  |  |  |
| ၁၃။ | ဝန်ထမ်းအိမ်ရာပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း (၅၀'×၃၅'×၁၈') (သွပ်မိုးမျက်နှာ ကြက်၊အုတ်ဖိနပ်(၉)တိုင်၊ တောင်ဘက်ခြမ်းအကာလဲလှယ်ခြင်းအပါ အဝင်) (တောင်ငူမြို့) | ၁၆.၇၅၁ | ၆-၆-၂၀၂၃ | ၁၆-၆-၂၀၂၃ | Lucky diamond Co.,Ltd | ၁၀-၇-၂၀၂၃ |  ၅၀ % လုပ်ငန်းပြီးစီးပြီဖြစ်ပါသည်။  |
|  | **မွန်ပြည်နယ်** |  |  |  |  |  |  |
| ၁၄။ | RC တိုင်. RC Beann ရုံးအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း (၉၇၃' × ၅') RC lintal (သံပန်းတံခါးအပါအဝင်)( ရေးမြို့) | ၃၀.၈၀၀ | ၂၅-၈-၂၀၂၃ | ၈-၉-၂၀၂၃ | Royal Natural Store Co.,Ltd | - | စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ |

**မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်ဖြင့် ဝယ်ယူသည့်**

**စက်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ဆဲ၊ ဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်းများအခြေအနေ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **စဉ်** | **ပစ္စည်းအမျိုးအမည်** | **အရေ** **အတွက်** | **ခွင့်ပြုငွေ** (**ကျပ်သန်း**) | **တင်ဒါခေါ်ယူ သည့်ရက်စွဲ** | **တင်ဒါစိစစ် ဖွင့်ဖောက်ရက်စွဲ** | **တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း****ထုတ်ပြန်ခြင်း** | **စာချုပ်****ချုပ်ဆိုခြင်း** | **ဆောင်ရွက်နေမှု****အခြေအနေ** |
| ၁ | Salinity meter  | 1 No | ၃.၅၀၀ | ၁၇-၅-၂၀၂၃ | ၃၀-၅-၂၀၂၃ | Amigos Co.,Ltd | ၂၆-၆-၂၀၂၃ | ငွေထုတ်ယူရန်ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။ |
| ၂ | VSAT UPS 6020 SP Battery Cartridges  | 1 Set | ၁၄.၇၀၀ | ။ | ။ | - | - | GRF သို့ပြန်လည်အပ်နှံပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၃ | Accessories of Seismic instruments at the Seismic Station  | 1 Lot | ၂.၁၆၀ | ။ | ။ | - | - | ပိုလျှံပြန်အပ်ရန်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ |
| ၄ | Soil Thermometer(00)cm | 10 Nos | ၀.၃၃၀ | ။ | ။ | Myanmar ITCZ Co.,Ltd | ၁၅-၈-၂၀၂၃ | ပစ္စည်းများလက်ခံရန်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ |
| ၅ | Soil Thermometer(50)cm | 10 Nos | ၀.၃၃၀ | ။ | ။ | Myanmar ITCZ Co.,Ltd | ၁၅-၈-၂၀၂၃ | ပစ္စည်းများလက်ခံရန်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ |
| ၆ | Water Thermometer  | 10 Nos | ၃.၀၄၅ | ။ | ။ | Myanmar ITCZ Co.,Ltd | ၁၅-၈-၂၀၂၃ | ငွေထုတ်ယူပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၇ | 80 kVA AVR Circuit Boards: Board No. YPC-T003-B for AVR 80kVA | 1 No | ၈.၁၆၄ | ။ | ။ | - | - | GRF သို့ပြန်လည်အပ်နှံပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၈ | Digital Depth Sounder  | 1 No | ၀.၈၂၇ | ။ | ။ | Amigos Co.,Ltd | ၂၆-၆-၂၀၂၃ | ငွေထုတ်ယူရန်ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။ |
| ၉ | Server Swich 24-port UTP 802.3af PoE & 802.3 at PoE+ 10/100/ 100Mbps, 4-port Gigabit SFP(1 No) | 1 No | ၃.၃၁၅ | ။ | ။ | AZM Co.,Ltd | ၂၆-၆-၂၀၂၃ | ငွေထုတ်ယူပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၁၀ | PH & Electric Conductivity (EC) meter (Horiba, Hanna)  | 3 Nos | ၁.၉၉၈ | ။ | ။ | Grand Max Co.,Ltd | ၂၃-၈-၂၀၂၃ | ပစ္စည်းများလက်ခံရန်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ |
| ၁၁ | Aircon (2 Hp)  | 5 Nos | ၇.၀၀၀ | ။ | ။ | - | - | ငွေထုတ်ယူပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| **စဉ်** | **ပစ္စည်းအမျိုးအမည်** | **အရေ** **အတွက်** | **ခွင့်ပြုငွေ** (**ကျပ်သန်း**) | **တင်ဒါခေါ်ယူ သည့်ရက်စွဲ** | **တင်ဒါစိစစ် ဖွင့်ဖောက်ရက်စွဲ** | **တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း****ထုတ်ပြန်ခြင်း** | **စာချုပ်****ချုပ်ဆိုခြင်း** | **ဆောင်ရွက်နေမှု****အခြေအနေ** |
| ၁၂ | မြက်ရိတ်စက် (ကျောပိုး) | 28 Nos | ၅.၁၄၁ | ၁၇-၅-၂၀၂၃ | ၃၀-၅-၂၀၂၃ | Grand Max Co.,Ltd | - | ငွေထုတ်ယူပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၁၃ | Mi 55 TV  | 1 No | ၁.၃၉၈ | ။ | ။ | AZM Co.,Ltd | ၂၆-၆-၂၀၂၃ | ။ |
| ၁၄ | 2TB USB External Hard Disk  | 10 Nos | ၂.၆၂၁ | ။ | ။ | AZM Co.,Ltd | ၂၆-၆-၂၀၂၃ | ။ |
| ၁၅ | External HD 4TB | 10 Nos | ၃.၅၀၀ | ။ | ။ | AZM Co.,Ltd | ၂၆-၆-၂၀၂၃ | ။ |
| ၁၆ | HDMI Extender | 18 Nos | ၂.၃၃၂ | ။ | ။ | AZM Co.,Ltd | ၂၆-၆-၂၀၂၃ | ။ |
| ၁၇ | Online UPS (1 KVA)  | 8 Nos | ၁၀.၄၀၀ | ။ | ။ | AZM Co.,Ltd | ၂၆-၆-၂၀၂၃ | ။ |
| ၁၈ | UPS (1250VA) | 6 Nos | ၁.၁၄၀ | ။ | ။ | AZM Co.,Ltd | ၂၆-၆-၂၀၂၃ | ။ |
| ၁၉ | Printer  | 5 Nos | ၄.၂၈၀ | ။ | ။ | Future Top Star Co., Ltd | ၁၇-၈-၂၀၂၃ | ငွေထုတ်ယူပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၂၀ | Fax  | 11 Nos | ၁၈.၃၇၀ | ။ | ။ | Future Top Star Co., Ltd | ၁၇-၈-၂၀၂၃ | ငွေထုတ်ယူပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၂၁ | Desktop  | 1 No | ၁.၉၀၀ | ။ | ။ | AZM Co.,Ltd | ၂၆-၆-၂၀၂၃ | ။ |
| ၂၂ | A3 (6) Color Printer L 1800  | 1 No | ၁.၉၂၄ | ။ | ။ | - | - | ငွေထုတ်ယူပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၂၃ | Laptops (Core i5) 11th generation  | 1 No | ၃.၂၀၀ | ။ | ။ | AZM Co.,Ltd | ၂၆-၆-၂၀၂၃ | ။ |
| ၂၄ | Iron Cabinet (6'×3') | 18 Nos | ၈.၂၀၈ | ။ | ။ | Future Top Star Co., Ltd | ၂၆-၆-၂၀၂၃ | ။ |
| ၂၅ | Locker Cabinet (Locker ၁၂ ခုပါ) | 3 Nos | ၀.၇၉၃ | ။ | ။ | - | - | ပိုလျှံပြန်အပ်ရန်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ |
| ၂၆ | Power Amplifier  | 1 No | ၈၂.၇၅၆ | ။ | - | - | - | GRF သို့ပြန်လည်အပ်နှံပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၂၇ | Calibration Accessories for PM2.5 Equipment  | 1 No | ၃၈.၅၀၀ | ၁၇-၅-၂၀၂၃ | ၂၇-၆-၂၀၂၃ | Jing Hpaw Science Trading Co.,Ltd | ၁၄-၉-၂၀၂၃ | ပစ္စည်းလက်ခံရန်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ |
| ၂၈ |  AWS and AWLS Spare Parts  | 1 Lot | ၂၃၇.၀၀၀ | ။ | ။ | Myanmar ITCZ Co.,Ltd | ၁၁-၉-၂၀၂၃ | ပစ္စည်းများလက်ခံရန်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ |
| ၂၉ | Data Centre Installation | 1 No | ၅၀၀.၀၀၀ | ၁၇-၅-၂၀၂၃ | ၈-၈-၂၀၂၃ | Innovative System Co.,Ltd | - | ဝန်ကြီးရုံးသို့တင်ဒါအတည်ပြုချက်ရယူရန်ဆောင်ရွက်ထားဆဲဖြစ်ပါသည်။ |