**မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| စဉ် | လုပ်ငန်းအမည် | ခွင့်ပြုငွေ (ကျပ်သန်း) | တင်ဒါခေါ်ယူ သည့်ရက်စွဲ | တင်ဒါစိစစ် ဖွင့်ဖောက် ရက်စွဲ | တင်ဒါအောင်  မြင်သည့်  ကုမ္ပဏီစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း | စာချုပ်  ချုပ်  ဆိုခြင်း | ဆောင်ရွက်နေမှု  အခြေအနေ |
|  | **ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသစ်များ** |  |  |  |  |  |  |
|  | **နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ** |  |  |  |  |  |  |
| ၁ | **မြေငလျင်ဌာနခွဲ ရုံးအဆောက်အဦ မီးလိုင်းများ ပြုပြင်ခြင်း** (ဥတ္တရသီရိ) နေပြည်တော် | ၅.၀၀၀ | ၂၈-၁၀-၂၀၂၀ | ၂၁-၁၁-၂၀၂၀ | MGS Power Co.,Ltd | ၁၉.၁.၂၀၂၁ | ၁၀၀% ငွေပေးချေပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၂ | ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၈၀x၃၅)ပေ အဆောက်အဦအား ရေမြောင်းနှင့်Drain ပြုလုပ်ခြင်း  (၁၅၀ ပေ အပါဝင်) (ပျဉ်းမနား) နေပြည်တော် | ၈.၀၀၀ | ။ | ။ | ။ | ၁၉.၁.၂၀၂၁ | ၁၀၀%လုပ်ငန်းပြီးစီး၍  ၇၅% ငွေပေးချေပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
|  | **ချင်းပြည်နယ်** |  |  |  |  |  |  |
| ၄ | (၄၀x၂၄)ပေ(၂)ခန်းတွဲRC (၂)ထပ်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာဆောက်လုပ်ခြင်း  (ဟားခါး) ချင်းပြည်နယ် | ၉၆.၀၀၀ | ၁၅-၁၀-၂၀၂၀ | ၂၉-၁၂-၂၀၂၀ | Kup Chawn Co.,Ltd | ၂၅.၁.၂၀၂၁ | လုပ်ငန်း၈၅%ပြီးစီး၍  ၂၅ % ငွေပေးချေပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၅ | (၄၀x၂၄)ပေ(၂)ခန်းတွဲRC (၁)ထပ်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာဆောက်လုပ်ခြင်း(ဖလမ်း)ချင်းပြည်နယ် | ၄၈.၀၀၀ | ။ | ။ | Chin Cruisers Co.,Ltd | ။ | လုပ်ငန်း၈၅%ပြီးစီး၍  ၅၀ % ငွေပေးချေပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
|  | **ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး** |  |  |  |  |  |  |
| ၆ | (၄၀x၂၇)ပေ RC (၁)ထပ် ရုံးအဆောက်အဦဆောက်လုပ်ခြင်း (လှည်းကူး) ရန်ကုန် | ၃၀.၀၀၀ | ၄-၆-၂၀၂၀ | ၁၇-၆-၂၀၂၀ | Naing Taw Win Co.,Ltd | - | စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးလုပ်ငန်းများ  ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ |
| ၇ | (၄၀x၂၇)ပေ RC (၁)ထပ် ရုံးအဆောက်အဦဆောက်လုပ်ခြင်း (သန်လျင်) ရန်ကုန် | ၃၀.၀၀၀ | ။ | ။ | ။ | - | ။ |
| ၈ | (၄၀x၂၇)ပေRC(၁)ထပ် ရုံးအဆောက်အဦဆောက်လုပ်ခြင်း(ကျောက်တန်း) ရန်ကုန် | ၃၀.၀၀၀ | ။ | ။ | ။ | - | ။ |
| ၉ | အရှည်(၉၂၄)ပေ၊အမြင့်(၅)ပေကို ကျောက်ကြီးစီပြီး၊ ကွန်ကရစ်တိုင်၊  ချိန်းလင့်ဖြင့်ကာရံခြင်း (မြေဖို့ခြင်းအပါအဝင်)(ကျောက်တန်း)ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၆.၅၂၅ | ။ | ။ | ။ | - | ။ |
| ၁၀ | ရုံးခြံစည်းရိုး(၉၂၃)ပေ၊ အမြင့်(၆)ရှိ အုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်း(ကိုကိုးကျွန်း) | ၂၄.၀၀၀ | ၁၅-၁၀-၂၀၂၀ | ၁၆-၁၁-၂၀၂၀ | ပိုင်နိုင်သူ ကုမ္ပဏီ | - | လုပ်ငန်း၁၀%ပြီးစီးပြီဖြစ်ပါသည်။ |
|  | **ရခိုင်ပြည်နယ်** |  |  |  |  |  |  |
| ၁၁ | (၅၈x၃၀x၂၄)ပေ RC(၂)ထပ်ရုံး အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ခြင်း(စစ်တွေ)ရခိုင်ပြည်နယ် | ၁၂၅.၂၈၀ | ၆.၁၁.၂၀၂၀ | ၈.၁၂.၂၀၂၀ | Archi Sense Co.,Ltd | ၂၄.၁၂.၂၀၂၀ | လုပ်ငန်း၆၅%ပြီးစီး၍  ၂၅% ငွေပေးချေပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၁၂ | ရုံးခြံစည်းရိုးအရှည်(၆၉၈)ပေ၊အမြင့်(၅)ပေရှိ ကွန်ကရစ်တိုင်၊ချိန်းလင့်ဖြင့်ကာရံခြင်း  (ကျောက်တော်) ရခိုင်ပြည်နယ် | ၆.၈၀၀ | ။ | ။ | အေးလရိပ် ကုမ္ပဏီ | ။ | လုပ်ငန်း၁၀၀%ပြီးစီး၍  ၇၅% ငွေပေးချေပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| ၁၃ | (၄၀x၃၀)ပေ(၂)ခန်းတွဲ RC(၁)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာဆောက်လုပ်ခြင်း(ကျောက်ဖြူ)  ရခိုင်ပြည်နယ် | ၄၁.၀၀၀ | ။ | ။ | ခိုင်ရမ္မာဟိန်း ကုမ္ပဏီ | ။ | လုပ်ငန်း၈၅%ပြီးစီး၍  ၅၀% ငွေပေးချေပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
|  | **ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး** |  |  |  |  |  |  |
| ၁၄ | (၆၀x၃၈)ပေRC(၂)ထပ်ရုံးအဆောက်အဦဆောက်လုပ်ခြင်း (ပုသိမ်) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ၁၂၅.၀၀၀ | ၁၈.၁၁.၂၀၂၀ | ၈.၁.၂၀၂၁ | သစ်ဆန်းဧရာ ကုမ္ပဏီ | ၂၁.၁.၂၀၂၁ | လုပ်ငန်း၃၄%ပြီးစီး၍  ၂၅% ငွေပေးချေပြီးဖြစ်ပါသည်။ |

**မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့်**

**ဝယ်ယူမည့်စက်ပစ္စည်းများ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **စဉ်** | **ပစ္စည်းအမျိုးအမည်** | **အရေ အတွက်** | **ခွင့်ပြုငွေ** (**ကျပ်သန်း**) | **တင်ဒါခေါ်ယူ သည့်ရက်စွဲ** | **တင်ဒါစိစစ် ဖွင့်ဖောက် ရက်စွဲ** | **တင်ဒါအောင်မြင် သည့် ကုမ္ပဏီ စာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း** | **စာချုပ်ချုပ် ဆိုခြင်း** | **ဆောင်ရွက်နေမှု**  **အခြေအနေ** |
| 1 | Measure Aerosol Concentration  (လေအရည်အသွေးတိုင်းသည့်ကိရိယာ) | 1 Set | ၁၁.၇၇၅ | ၂၈.၁၀.၂၀၂၀ | ၂၁.၁၁.၂၀၂၀ | Amigo Co.,ltd | ၂၇.၁.၂၀၂၁ | ငွေပေးချေပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| 2 | Digital Level with Tripod | 1 No | ၃.၀၀၀ | ။ | ။ | ။ | ၁၁.၁.၂၀၂၁ | ။ |
| 3 | External HDD (2TB) | 10 Nos | ၀.၉၄၀ | ။ | ။ | Linn IT Solution Co.,ltd | ။ | ။ |
| 4 | External HDD (4TB) | 10 Nos | ၂.၀၀၀ | ။ | ။ | ။ | ။ | ။ |
| 5 | UPS ( 1250VA) | 40 Nos | ၃.၄၀၀ | ။ | ။ | Laser it & Mobile Co., Ltd | ၁၉.၁.၂၀၂၁ | ။ |
| 6 | Maximum Thermometer (Range -35 ံC to +55 ံC ) | 50 Nos | ၇.၀၀၀ | ။ | ။ | Myanmar ITCZ Co.,Ltd | ၈.၁.၂၀၂၁ | ။ |
| 7 | Minimum Thermometer (Range -40 ံC to +50 ံC ) | 50 Nos | ၇.၀၀၀ | ။ | ။ | ။ | ။ | ။ |
| 8 | Dry Bulb Thermometer (Range -20˙C to +55˙C ) | 10 Nos | ၁.၈၀၀ | ။ | ။ | ။ | ၂၅.၁.၂၀၂၁ | စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| 9 | Wet Bulb Thermometer (Range -20˙C to +55˙C ) | 10 Nos | ၁.၈၀၀ | ။ | ။ | ။ | ။ | ။ |
| 10 | Stevenson Screen (26"x20"x24") With Stand | 50 Nos | ၁၁.၀၀၀ | ။ | ။ | ။ | ။ | ငွေပေးချေပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| 11 | Rain Gauge | 50 Nos | ၃.၇၅၀ | ။ | ။ | ။ | ၈.၁.၂၀၂၁ | ။ |
| 12 | Soil Thermometer (30 cm) | 15 Nos | ၄.၅၀၀ | ။ | ။ | ။ | ။ | စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| 13 | Soil Thermometer (20 cm) | 10 Nos | ၃.၀၀၀ | ။ | ။ | ။ | ။ | ။ |
| 14 | Cool light Lamp for video broadcasting | 100 Nos | ၂.၈၅၀ | ။ | ။ | AZM Co.,Ltd | ၁၄.၁.၂၀၂၁ | ငွေပေးချေပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| 15 | Gust Anemometer Display Unit and Cable (10 meter) | 3 Nos | ၂၁.၀၀၀ | ။ | ။ | Myanmar ITCZ Co.,Ltd | ၂၅.၁.၂၀၂၁ | ။ |
| 16 | UPS (650 VA) | 20 Nos | ၁.၀၈၀ | ။ | ။ | Laser it & Mobile Co., Ltd | ၁၉.၁.၂၀၂၁ | ။ |
| 17 | Spare Part for Automatic Observation System (200 Nos) | 1 Lot | ၂၀၀.၀၀၀ | ၂၈.၁၀.၂၀၂၀ | ၃.၁၂.၂၀၂၀ | Myanmar ITCZ Co.,Ltd | ၂၅.၁.၂၀၂၁ | စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| 18 | LED TV (65") | 2 Nos | ၂.၀၀၀ | ၂၈.၁၀.၂၀၂၀ | ၂၁.၁၂.၂၀၂၀ | Royal Linn Asia Co.,Ltd | ၈.၁.၂၀၂၁ | ငွေပေးချေပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| 19 | Air Conditioner (2Hp, Split Type ,R410a), | 11 Nos | ၆.၄၉၀ | ။ | ။ | MGS power Co.,Ltd | ၁၉.၁.၂၀၂၁ | ။ |
| 20 | Desktop Computer  - 8th Generation Intel a Core i7 Processor | 10 Nos | ၁၁.၀၀၀ | ။ | ။ | VOW Int”l Co.,Ltd | ၄.၂.၂၀၂၁ | စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| 21 | Digital Multifunction Copier | 5 Nos | ၁၁.၀၀၀ | ။ | ။ | Linn IT Solution Co.,ltd | ၁၁.၁.၂၀၂၁ | ။ |

**မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့်**

**ဝယ်ယူမည့်စက်ပစ္စည်းများ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| စဉ် | ပစ္စည်းအမျိုးအမည် | အရေ အတွက် | ခွင့်ပြုငွေ (ကျပ်သန်း) | တင်ဒါခေါ်ယူ သည့်ရက်စွဲ | တင်ဒါစိစစ် ဖွင့်ဖောက်ရက်စွဲ | တင်ဒါအောင်မြင် သည့်ကုမ္ပဏီစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း | စာချုပ်ချုပ် ဆိုခြင်း | ဆောင်ရွက်နေမှု  အခြေအနေ |
| 22 | Installation of automatic water level and rainfall monitoring system in border areas of Myanmar on Mekong River for flood early warning system | 1 Lot | ၄၅၆.၀၀၀ | ၃၀.၁၀.၂၀၂၀နှင့်  ၃၁.၁၀.၂၀၂၀ | ၁၄.၁.၂၀၂၁ | Shwe Chan Thar Enginerring Construction Co.,Ltd | ၂၆.၂.၂၀၂၁ | စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| 23 | Plain Paper Fax | 11 Nos | ၄.၆၂၀ | ။ | ။ | Myanmar Golden Rock Co.,Ltd | ၈.၁.၂၀၂၁ | ငွေပေးချေပြီးဖြစ်ပါသည်။ |
| 24 | Laser Printer (2900B) | 10 Nos | ၂.၁၅၀ | ၂၈.၁၀.၂၀၂၀ | ၂၁.၁၁.၂၀၂၀ | Laser it & Mobile Co., Ltd | ၁၉.၁.၂၀၂၁ | ။ |
| 25 | Color Printer | 5 Nos | ၁.၈၅၀ | ။ | ။ | Client Focus Technology Co.,Ltd | ၁၂.၁.၂၀၂၁ | ။ |
| 26 | Computer table (3' x 1.5'x 2.5') | 25 Nos | ၁.၅၀၀ | ။ | ။ | Grand OTTO Myanmar Co.,Ltd | ၈.၁.၂၀၂၁ | ။ |
| 27 | Steel Cabinet (6'x3') | 20 Nos | ၂.၈၀၀ | ။ | ။ | ။ | ။ | ။ |